附件

上海中医药大学“大学生创新活动计划”项目实施与管理暂行办法

各二级学院、部、中心：

为了更好地贯彻落实教育部《关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》（教高〔2007〕2号）以及上海市教育委员会《关于实施上海大学生创新活动计划的通知》（沪教委高〔2007〕62号）文件精神，教务处制定了《上海中医药大学“大学生创新活动计划”项目实施与管理暂行办法》，现予公布。

一、项目原则

1、上海中医药大学“大学生创新活动计划”（以下简称“创新活动计划”）是本科学生个人或创新团队，在导师的指导下，自主选题设计、独立组织实施并进行信息分析处理和撰写总结报告等工作，以培养学生提出问题、分析和解决问题的兴趣和能力的项目。

2、“创新活动计划”遵循“强调兴趣、鼓励创新、注重实效”的原则，按照“公开立项、自由申报、择优资助、规范管理”的程序，重点资助思路新颖、目标明确、具有创新性和探索性、研究方案及技术路线可行、实施条件可靠的项目。

3、“创新活动计划”项目实施注重“研究过程”而非“研究成果”，旨在通过组织本科生参加创新活动，使其体验和了解科学研究整体过程，从而激发学生对科学研究的兴趣。

4、为保证“创新活动计划”项目顺利实施，采取目标管理和过程管理相结合方式。

二、项目组织领导机构

1、成立上海中医药大学“大学生创新活动计划”领导小组，由学校领导、有关部处和院系负责人组成，负责组织、领导和协调“创新计划”项目的开展，并制定有关规章制度。同时聘请两院院士、资深专家担任顾问，对项目立项、开题、实施过程进行指导。

2、成立上海中医药大学“大学生创新活动计划”专家委员会，由上海中医药大学“大学生创新活动领导小组聘请相关学科专家组成，负责创新计划项目的申报评审、中期评估、结题验收和奖励建议。

3、成立上海中医药大“大学生创新活动计划”管理办公室，由教务处、学生处、科技处、人事处、财务处和团委等有关人员组成，其职能是：

（1）负责项目申报、评审、运行、验收、经费管理等组织管理工作。

（2）定期组织“创新活动计划”项目交流活动，为学生在创新研究过程中交流各种信息，结识不同学科的研究伙伴，组成跨学科创新团队提供机会。

（3）根据专家委员会的评审和建议，审核学生参加创新训练所获奖励学分和其它奖励。

三、项目申报

1、上海中医药大学“大学生创新活动计划”主要面向全校全日制本、专科学生。

2、申请者应学有余力，有较强的创新意识和科研精神，善于独立思考，具备从事科学研究的基本素质和能力。申请者可以是个人，也可以是创新团队（一般2－5人），项目主持人不能超过两人。鼓励学科交叉融合、跨专业联合申报。

3、由上海中医药大学“大学生创新活动计划”管理办公室负责宣传和动员工作。

4、管理办公室每年年初组织专家对申报项目集中评审。

5、学生在导师的指导下，通过选题、文献调研，提出设计研究和实验过程，填写申请书。研究课题主要源自于：

（1）与课程学习有机结合，从课程学习中引伸出创新性研究课题。

（2）开放式、探索性和综合性实验教学中延伸出值得进一步深入研究的课题。

（3）结合学校有关重大研究项目，可由中高年级学生独立开展研究的课题。

（4）学生自主寻找与实际生活相关的课题。

四、项目评审

1、由专家委员会组织通过初选的学生和团队进行课题申请答辩和评审，对通过评审的项目提出评审意见和改进建议。

2、学生和团队根据专家委员会的评审意见和改进建议，填写和提交项目计划执行书，并签订合同书。

3、“创新活动计划”项目平均每项资助经费1万元左右。

4、管理办公室汇总专家委员会的评审意见，确定创新训练计划资助的项目与资助经费额度。

五、项目运行

1、管理办公室会同学校财务处设立大学生创新活动项目专门帐户，做到专款专用。

2、管理办公室根据项目标书，下拨30%的启动研究经费，项目负责人在导师指导下自主使用研究经费。经费主要用于资助项目的材料费、差旅费、场地费、资料费、会务费、宣传费、论文版面费等研究费用。不得用于招待费、购置生活用品等与研究内容无关的开支，不得挪作它用。

3、管理办公室负责建立研究进展记录机制，举行定期或不定期的交流活动。

4、在导师的指导下，项目负责人根据研究计划开展研究和实验，并提交中期研究报告。

5、专家委员会组织对中期研究报告进行评估，提出改进建议，评估合格的项目下拨后续60％研究经费。

6、学生根据专家委员会的建议，继续研究和实验工作。

7、在研究工作中，涉及减少、变更研究内容，提前或推迟结题，项目负责人应提出书面报告报管理办公室申请批准。

六、项目验收

1、学生对课题研究情况进行总结，并详细说明经费使用情况。

2、学校举行总结汇报会，学生进行答辩，专家委员会对总结报告进行评审，并提出建议奖励的课题名单。通过评审的项目获得最后10%的经费。

3、管理办公室组织成果展示，汇集材料进行上报上海市教育委员会。

七、保障和奖励

1、学校每年拨专款用于“上海中医药大学创新活动计划”的日常维护。

2、学校各种层次的实验室、研究中心、示范教学实验中心等将为本科生的科研创新活动提供良好的学习和工作空间。

3、聘请具有良好科研基础并热心培养学生参加科研创新活动的教师组成导师团队，指导学生的研究和实验，并计以一定的教学工作量和报酬。

4、鼓励学生参加创新活动项目，对参加“创新活动计划”的学生，由本人申请，经专家审核其参加创新活动获得的实验操作技能，已满足实验实践课程要求的可以给予免修相应的实验实践课程，给予一定学分；对参加创新活动表现突出的学生，经学校组织专家评审，在免试保送研究生排名时给予适当加分。

5、每年评选10项左右优秀项目进行表彰，颁发获奖证书。

八、本实施细则自颁布之日起实行。

上海中医药大学

2008年7月9日